## Production
8
[39 empty] | Production Date : |  | 2022-05-04 | ~ | 2022-05-07
[39 empty] | Delivery Date : |  | 2022-05-14
| 2022-07-31 | [37 empty] | Arrival on site : |  | 2022-05-19
No | Item | DN1 | DN2 | PN | Total | Start | Finish
[5 empty] | Qty Produksi |  |  | May | [30 empty] | No. | Item |  | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat
[8 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 1 | Pipe |  | 15 | 6000 |  | 20
1 | Pipe | 15 | 6000 |  | 20 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-04: 5; 2022-05-05: 5; 2022-05-06: 5; 2022-05-07: 5 | 2 | Pipe |  | 20 | 6000 |  | 20
[39 empty] | 3 | Pipe |  | 25 | 6000 |  | 12
2 | Pipe | 20 | 6000 |  | 29 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 2022-05-04: 5; 2022-05-05: 5; 2022-05-06: 5; 2022-05-07: 5; 2022-05-09: 3; 2022-05-10: 3; 2022-05-11: 3 | 4
5
3 | Pipe | 25 | 6000 |  | 24 | 2022-05-04 | 2022-05-14 | 2022-05-04: 3; 2022-05-05: 3; 2022-05-06: 3; 2022-05-12: 5; 2022-05-13: 5; 2022-05-14: 5 | 6
7
4 | Pipe | 32 | 6000 |  | 18 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 2022-05-17: 6; 2022-05-18: 6; 2022-05-19: 6 | 8
9
5 | Pipe | 40 | 6000 |  | 5 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-20: 2; 2022-05-21: 3 | 10
11
6 | Pipe | 50 | 6000 |  | 0
7 | Pipe | 80 | 6000 |  | 0
8 | Pipe | 100 | 6000 |  | 0
9 | Pipe | 125 | 6000 |  | 15 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-05-09: 5; 2022-05-10: 5; 2022-05-11: 5
10 | Pipe | 150 | 6000 |  | 15 | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2022-05-12: 5; 2022-05-13: 5; 2022-05-14: 5
11 | Pipe | 200 | 6000 |  | 0
12 | Pipe | 250 | 6000 |  | 0
13 | Pipe | 300 | 6000 |  | 0
14 | Pipe | 25 | 4000 |  | 0
15 | Pipe | 40 | 4000 |  | 0
16 | Pipe | 50 | 4000 |  | 0
17 | Pipe | 100 | 4000 |  | 0
18 | Pipe | 150 | 4000 |  | 0
Formulas:
Start = +IFERROR(INDEX(I7:AM7,AGGREGATE(15,6,(1/([May]:AM8<>""))*(COLUMN(I4:AM4)-H1),1)),"")
Finish = +IFERROR(INDEX(I7:AM7,AGGREGATE(14,6,(1/([May]:AM8<>""))*(COLUMN(I4:AM4)-H1),1)),"")
jadi menampilkan data sesuai planning produksi item apa saja yg ditampilkan dari tanggal 4-7 may

## Data yg ingin ditampilkan
| Delivery Plan 1 | [7 empty] | Delivery Plan 2 | [7 empty] | Delivery Plan 3 | [7 empty] | Delivery Plan 4 | [7 empty] | Delivery Plan 5 | [7 empty] | Delivery Plan 6 | [7 empty] | Delivery Plan 7 | [7 empty] | Delivery Plan 8 | [7 empty] | Delivery Plan 9 | [7 empty] | Delivery Plan 10 | [7 empty] | Delivery Plan 11 | [7 empty] | Delivery Plan 12 | [7 empty] | Delivery Plan 13
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 13
| Production Date : |  | 2022-05-04 | ~ | 2022-05-07 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-05-09 | ~ | 2022-05-14 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-05-16 | ~ | 2022-05-21 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-05-23 | ~ | 2022-05-28 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-05-30 | ~ | 2022-06-04 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-06-06 | ~ | 2022-06-11 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-06-13 | ~ | 2022-06-18 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-06-20 | ~ | 2022-06-25 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-06-27 | ~ | 2022-07-02 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-07-04 | ~ | 2022-07-09 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-07-11 | ~ | 2022-07-16 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-07-18 | ~ | 2022-07-23 |  |  |  | Production Date : |  | 2022-07-25 | ~ | 2022-07-30
| Delivery Date : |  | 2022-05-14 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-05-21 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-05-28 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-06-04 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-06-11 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-06-18 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-06-25 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-07-02 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-07-09 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-07-16 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-07-23 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-07-30 | [5 empty] | Delivery Date : |  | 2022-08-06
| Arrival on site : |  | 2022-05-19 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-05-26 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-06-02 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-06-09 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-06-16 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-06-23 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-06-30 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-07-07 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-07-14 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-07-21 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-07-28 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-08-04 | [5 empty] | Arrival on site : |  | 2022-08-11
| No. | Item |  | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat | No. | Item | Material | DN 1 | DN 2 | Berat/Unit | Qty | Total Berat
1 | 1 | Pipe |  | 15 | 6000 |  | 20 |  | 1 | [7 empty] | 1 | Pipe |  | 32 | 6000 |  | 18 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
| 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
| 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5
| 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
| 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7
| 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8
| 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9
| 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10
| 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11
| 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12
| 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13
| 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14
| 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15
| 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16
| 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17
| 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18
| 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19
| 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
| 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21
| 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22
| 23 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23
| 24 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 24
| 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25
| 26 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 26
| 27 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 27
| 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 28
| 29 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 29
| 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30
| 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31 | [7 empty] | 31
| 32 | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 32
| 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33
| 34 | [7 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | [7 empty] | 34 | [7 empty] | 34
| 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | 35
| 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 36 | [7 empty] | 36
| 37 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37 | [7 empty] | 37
| 38 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 38
| TOTAL | [5 empty] | 20 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 18 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0

## Summary delivery
Summary Delivery Plan
No | Delivery Plan | Delivery Date | Arrival On site | Qty | Tonase
1 | Delivery Plan 1 | 2022-05-14 | 2022-05-19 | 20
2 | Delivery Plan 2 | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 0
3 | Delivery Plan 3 | 2022-05-28 | 2022-06-02 | 18
4 | Delivery Plan 4 | 2022-06-04 | 2022-06-09 | 0
5 | Delivery Plan 5 | 2022-06-11 | 2022-06-16 | 0
6 | Delivery Plan 6 | 2022-06-18 | 2022-06-23 | 0
7 | Delivery Plan 7 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 0
8 | Delivery Plan 8 | 2022-07-02 | 2022-07-07 | 0
9 | Delivery Plan 9 | 2022-07-09 | 2022-07-14 | 0
10 | Delivery Plan 10 | 2022-07-16 | 2022-07-21 | 0
11 | Delivery Plan 11 | 2022-07-23 | 2022-07-28 | 0
12 | Delivery Plan 12 | 2022-07-30 | 2022-08-04 | 0
13 | Delivery Plan 13 | 2022-08-06 | 2022-08-11 | 0
| Total |  |  | 38
Formulas:
Delivery Date = +[Arrival On site, row above]+2
Arrival On site = +[Delivery Date]+5

## Tanggal (hidden)
HOLIDAY
Minggu
2021-12-25
2022-01-01
2022-02-01
2022-02-28
2022-03-03
2022-04-15
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-16
2022-05-26
2022-06-01
2022-07-09
2022-07-30
2022-08-17
2022-10-08
2022-12-25